ỦY BAN NHÂN DÂN 	                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC 	                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 826/QĐ-UBND 	                                    Đồng Xoài, ngày 01 tháng 4 năm 2009

#### QUYẾT ĐỊNH

##### Điều chỉnh Dự án ổn định dân di cư tự do

##### xã Đăk Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước

##### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 06/12/2005 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án ổn định dân di cư tự do xã Đăk Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 351/TTr-SKHĐT ngày 27/3/2009; đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 22A/TTr-PTNT ngày 25/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Dự án ổn định dân di cư tự do xã Đăk Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, như sau:

1. Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư:

a) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Tuyến đường thôn Bù Xia 1.

- Tuyến đường thôn 4.

- Tuyến đường thôn Bù Ka.

b) Hỗ trợ phát triển đời sống và sản xuất

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

ÑVT: Ñoàng

| STT | Nội dung | Đã phê duyệt | Điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Tổng mức đầu tư | 5.868.925.728 | 8.254.425.441 |
| I | Đầu tư Cơ sở hạ tầng | 5.368.925.728 | 8.254.425.441 |
| 1 | Chi phí xây dựng | 4.161.793.707 | 6.404.378.428 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 28.000.000 | 90.000.000 |
| 3 | Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác | 863.230.746 | 1.121.876.287 |
| 4 | Chi phí dự phòng | 315.901.275 | 638.170.726 |
| II | Hỗ trợ phát triển đời sống và sản xuất | 500.000.000 | 0 |
| B | Nguồn vốn đầu tư | 5.868.925.728 | 8.254.425.441 |
| 1 | Vốn ngân sách Trung ương | 5.000.000.000 | 8.254.425.441 |
| 2 | Vốn ngân sách địa phương | 868.925.728 | 0 |

3. Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2010

4. Kế hoạch đầu thầu (Phần còn lại): Bảng kế hoạch đầu thầu kèm theo

5. Các nội dung khác: Ngoài những nội dung điều chỉnh như trên, những nội dung vẫn thực hiện theo Quyết định Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 06/12/2005 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chi cục Phát triển nông thôn là chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải,  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Phước Long, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHUÛ TÒCH

Tröông Taán Thieäu