ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 174/QĐ-UBND                          Bình Phước, ngày 02  tháng02  năm 2012

##### QUYẾT ĐỊNH

##### Ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ thủ tục hành chính

##### năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ  Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của  Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính  thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã về việc công bố, cập nhât thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính;

##### Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

# QUYẾT ĐỊNH:

##### Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn  Thiệu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thẩm tra các báo cáo và cho ý kiến dự thảo trình UBND tỉnh văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC |
| 1 | Triển khai thực hiện: - Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính; - Hướng dẫn các đơn vị về đánh giá tác động và đánh giá tác động độc lập đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; - Công bố và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và hướng dẫn cập nhật sử dụng trang website: thutuchanhchinh.binhphuoc.gov.vn. - Xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn cách thức rà soát và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; - Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành thi đua khen thưởng trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, các nhân về quy định hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ, Sở Tư pháp | Tháng 3 - Tháng 12 | - Kiểm soát TTHC đối với các VBQPPL có quy định về TTHC trên địa bàn; - Phân loại kiến nghị gửi đến các cơ quan trả lời, tham mưu UBND tỉnh xử lý; - Thường xuyên cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa nội dung TTHC đúng quy định. - Đưa vào tiêu chuẩn bình xét thi đua cho tập thể và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ KSTTHC |
| 2 | Tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính do Cục kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 3 - Tháng 5 | Đáp ứng yêu cầu của Cục KSTTHC |
| 3 | Tiếp tục xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu và tổ chức tập huấn cho các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn: - Nghiệp vụ kiểm soátTTHC - Kỹ năng rà soát quy định, TTHC - Công tác khen thưởng - Công cụ đánh giá tác động và phương pháp tính toán chi phí tuân thủ đối với quy định về thủ tục hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn. | Tháng 3 - Tháng 12 | - Hoàn thành xây dựng tài liệu tập huấn - Trên 200 cán bộ của các sở, ban, ngành tỉnh, cấp huyện, cấp xã tập huấn |
| 4 | Giao ban định kỳ 03 tháng/lần với các sở, ban ngành tỉnh và cấp huyện; các xã,phường, thị trấn về thực hiện công tác cải cách TTHC, công tác kiểm soát TTHC | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn. | Tháng 3 -Tháng 12 | Hoàn thành 4 buổi giao ban đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã |
| II | Rà soát các quy định, thủ tục hành chinh |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã; | Tháng 01-3/2012 | Dự thảo QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định TTHC |
| 2 | Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã; | Thường xuyên trong năm | Theo Kế hoạch đã được duyệt |
| 3 | Tổ chức họp tham vấn phục vụ việc rà soát quy định, thủ tục hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị | Tháng 3 - tháng 12 | Thực hiện theo nhóm, ngành |
| 4 | Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2013 | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã; | Tháng 12/2012- tháng 01-2013 | Dự thảo QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định TTHC |
| III. | Xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính |
| 1 | Tiếp nhận, phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn. | Thường xuyên trong năm | Phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định |
| 2 | Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn. | Tháng 1 - Tháng 12 | Xử lý phản ánh, kiến nghị theo đúng thẩm quyền, hàng Quý tổng hợp báo cáo UBND tỉnh |
| 3 | Tham vấn với các cá nhân, tổ chức có liên quan, qua đó đề xuất phương án xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn. | Tháng 1 - Tháng 12 | Tổ chức lấy ý kiến hội nghị tham vấn khi cần thiết |
| IV | Bảo đảm tính công khai, minh bạch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kiểm soát thủ tục hành chính |
| 1 | - Hoàn thiện trang thông tin điện tử thutuchanhchinh.binhphuoc.gov.vn và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; | Văn phòng UBND tỉnh | Trung tâm tin học với Sở Thông tin và Truyền thông | Tháng 4 - Tháng 7 | Phản ánh kết quả hai chiều, tổ chức, cá nhân truy cập thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác, |
|  | - Kiểm soát TTHC trên hệ thống internet việc công bố, cập nhật và đăng tải về thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính. | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh; cấp huyện, thị xã; cấp xã. | Thường xuyên trong năm | Phối hợp thường xuyên với Cục kiểm soát thủ tục hành chính |
| V | Đẩy mạnh việc truyền thông, huy động cá nhân, tổ chức tham gia kiểm soát thủ tục hành chính |
| 1 | - Tham gia và tổ chức hội thi “ Chung tay cải cách hành chính” tìm kiếm sáng kiến cải cách - Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông nhằm huy động sự đóng góp, ủng hộ của tổ chức và các cá nhân trong và ngoài bộ máy hành chính đối với việc cải cách thủ tục hành chính. | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước | Tháng 1 – Tháng 4 | Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tổ chức hội thi và kế hoạch truyền thông năm 2012 |
| 2 | Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định và việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính theo quy định | Văn phòng UBND tỉnh | Các cá nhân, tổ chức có liên quan | Thường xuyên trong năm | Tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết |
| VI | Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng, thi đua khen thưởng |
| 1 | Kiểm soát chất lượng công bố, hồ sơ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh trước khi tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành tỉnh | Thường xuyên trong năm | Các Quyết định công bố, các hồ sơ VB, hồ sơ TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh. |
| 2 | Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, chú trọng nội dung kiểm tra thực hiện các quy định về thủ tục hành chính tại tất cả các sở, ban, ngành tỉnh, cấp huyện, cấp xã. | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội Vụ | Tháng 3 - tháng 12 | Phát hiện kịp thời, đề xuất cơ quan có thẩm quyền, xử lý |
| 3 | Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân, trong việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính. | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội Vụ | Tháng 12 | Đánh giá tổng kết hàng năm về công tác cải cách hành chính |
| VII | Chế độ thông tin, báo cáo |
| 1 | Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hàng quý, hàng năm và các báo cáo khác theo yêu cầu cấp trên | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh | Tháng 1- Tháng 12 | Báo cáo trình lãnh đạo Văn phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh |