ỦY BAN NHÂN DÂN 		         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1795/QĐ-UBND                                            Đồng Xoài, ngày 03 tháng 9 năm 2008

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí điều chỉnh

### Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất

### chi tiết kỳ cuối các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đốp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 282/TTr-STNMT ngày 25/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đốp, với những nội dung sau:

1. Tên dự án: “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đốp”;

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Bù Đốp.

3. Hình thức đầu tư: Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4. Tổng dự toán: 386.851.956 đồng (Ba trăm tám mươi sáu triệu tám trăm năm mươi mốt ngàn chín trăm năm mươi sáu đồng), trong đó phân ra thành từng xã, thị trấn như sau:

(Có Đề cương - dự toán kinh phí kèm theo)

| STT | Đơn vị hành chính | Dự toán kinh phí (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thị trấn Thanh Bình | 59.276.074 |
| 2 | Xã Tân Thành | 55.417.608 |
| 3 | Xã Tân Tiến | 53.055.474 |
| 4 | Xã Thanh Hòa | 53.055.474 |
| 5 | Xã Thiện Hưng | 57.997.945 |
| 6 | Xã Hưng Phước | 51.288.729 |
| 7 | Xã Phước Thiện | 56.760.652 |
| Toàn huyện | 386.851.956 |

5. Sản phẩm giao nộp: Sản phẩm giao nộp phải đầy đủ theo quy định và hồ sơ phải đạt yêu cầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách huyện Bù Đốp kế hoạch năm 2008.

7. Thời gian thực hiện: Từ tháng 06/2008 đến tháng 12/2008.

Điều 2. Sau khi Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đốp được phê duyệt:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bù Đốp, UBND  các xã, thị trấn, các ban, ngành có liên quan cùng Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp tổ chức thực hiện theo đúng trình tự quy định hiện hành của Nhà nước.

2. UBND huyện Bù Đốp có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo UBND các xã tổ chức thực hiện và thông qua HĐND xã Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối các xã trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

b) Gửi báo cáo thuyết minh Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối thị trấn Thanh Bình về Sở Tài nguyên và Môi trường, để Sở lấy ý kiến các ngành chức năng của tỉnh trước khi thông qua HĐND huyện. Sau khi HĐND huyện thông qua (có Nghị quyết kèm theo Dự án), UBND huyện lập Tờ trình gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

#### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH										 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh